1
20
	1
	2
	3
	4



	
	Утвержден

решением избирательной 
комиссии  муниципального образования
сельское поселение Ларьяк
от « 02 » июля  2014 г. № 43


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов  

главы сельского поселения Ларьяк
Дата выборов 14 сентября 2014 года

	№

п/п


	Содержание мероприятий
	Основание
	Срок исполнения
	Исполнители

	
	
	
	норма по закону
	срок по календарю
	

	

	1. 
	Главой муниципального образования может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 21 года.
	п.3 ст.1 

Закона ХМАО 33-оз
	
	
	

	Образование избирательных участков

	2. 
	Избирательные участки образуются сроком на пять лет
	п.7 ст.4 

157-ФЗ
	
	
	

	3. 
	Образование избирательных участков
	п.7 ст.4 

157-ФЗ,

 п.2 ст.19

67-ФЗ
	Не позднее 20 января 2013 года
	19 декабря 2012

постановление администрации 

№ 2496
	Глава администрации Нижневартовского района (по согласованию с ТИК района)

	4. 
	Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок, участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования 
	п.7 ст.19

67-ФЗ
	Не позднее чем за 40 дней до дня голосования
	Не позднее 

4 августа 2014
	Глава администрации поселения

	Избирательные комиссии

	5. 
	Участковые комиссии формируются сроком на пять лет
	п.8 ст.4 

157-ФЗ, п.2 ст.27 67-ФЗ
	
	
	

	6. 
	Формирование участковых избирательных комиссий
	п.8 ст.4 

157-ФЗ

п.1 ст.27

 67-ФЗ
	Не позднее 30 апреля 2013 года
	19 апреля 2013

постановление ТИК 

№ 124
	ТИК Нижневартовского района

	7. 
	Назначение в составы участковых избирательных комиссий членов комиссий  с правом совещательного голоса
	п.16 ст.17

Закона ХМАО 36-оз,

п.20 ст.29

67-ФЗ
	Со дня регистрации кандидата
	
	Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата

	8. 
	Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, которые участвуют в выборах
	п.12 ПОСТ ЦИК РФ от 05.12.2012 № 152/1137-6 
	Начало - за 50 дней до дня голосования; 
Окончание - за 30 дней до дня голосования

	с 25 июля 
2014 года

 по 14 августа 2014 года
	Избирательная комиссия автономного округа

	9. 
	 Направление в ТИК района предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, в том числе письменное согласие кандидатур
	п.16 ПОСТ ЦИК РФ от 05.12.2012 № 152/1137-6
	
	
	Политические партии, общественные объединения, собрания избирателей, представительный орган МО

	10. 
	Направление в Избирательную комиссию автономного округа решения ТИК о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
	п.21 ПОСТ ЦИК РФ от 05.12.2012 № 152/1137-6
	Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений
	Не позднее

 20 августа

 2014 года
	Территориальная избирательная комиссия района

	11. 
	Принятие решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий


	п.22 ПОСТ ЦИК РФ от 05.12.2012 № 152/1137-6
	Не позднее чем через 10 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
	
	Избирательная комиссия автономного округа

	Назначение выборов

	12. 
	Назначение выборов главы поселения 
	ст.2 Закона ХМАО 33-оз,
п.7 ст.10 67-ФЗ
	Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования 
	Не ранее 15.06.2014 и не позднее 25.06.2014
	Совет депутатов поселения

	13. 
	Опубликование решения Совета депутатов поселения в СМИ
	п.7 ст.10

 67-ФЗ
	Не позднее, чем через пять дней со дня принятия решения
	
	Совет депутатов поселения

	Списки избирателей

	14. 
	Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей 
	п.6 ст.17

 67-ФЗ
	Сразу после назначения дня голосования


	
	Главы поселений

	15. 
	Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях
	
	Еженедельно со дня представления сведений
	
	Главы поселений

	16. 
	Утверждение формы списка избирателей
	пп. «з» п.1 ст.5 Закона ХМАО 36-оз
	
	
	Избирательная комиссия ХМАО

	17. 
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку
	п.11 ст.17 
67-ФЗ
	
	Не позднее 

02 сентября 2014
	Избирательная комиссия муниципального образования

	18. 
	Передача первых экземпляров списков избирателей по акту соответствующим участковым избирательным комиссиям 
	п.13 ст.17
 67-ФЗ
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (а какого голосования, если досрочного, то сроки сдвигаются на 10 дней)

	Не позднее 

03 сентября 2014
(Не позднее 23 августа 2014 года)
	Избирательная комиссия муниципального образования

	19. 
	Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения 
	п.15 ст.17 ФЗ****
	За 10 дней до дня голосования


	С 03 сентября 2014
	Участковая избирательная комиссия

	20. 
	Уточнение списков избирателей
	п.14 ст.17
 67-ФЗ
	После получения списка избирателей из избирательной комиссии муниципального образования  и до окончания времени голосования


	
	Участковая избирательная комиссия

	21. 
	Направление в территориальную избирательную комиссию  сведений об избирателях для уточнения списков избирателей


	
	С 03 сентября
по 13 сентября – каждые три дня.


	
	Глава  администрации поселения, 

органы записи актов гражданского состояния, территориальные органы Федеральной миграционной службы, военные комиссары.

	22. 
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии

	п.14 ст.17 
67-ФЗ
	Не позднее дня, предшествующего дню голосования

	Не позднее 18 часов 13 сентября 2014
	Председатели, секретари участковых избирательных комиссий

	23. 
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)


	п.13 ст.17 
67-ФЗ
	Не позднее дня, предшествующего дню голосования


	Не позднее 13 сентября 2014
	Председатели участковых избирательных комиссий

	ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 

	24. 
	Самовыдвижение кандидатов
	п.3 ст.3 Закона ХМАО 33-оз
	Начинается не ранее чем за 60 дней до дня голосования и заканчивается за 40 дней до дня голосования.
	С 15 июля по 

4 августа 2014 
	Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом

	25. 
	Создание рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых кандидатами, в том числе по проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах
	п.3 ст.5 Закона ХМАО 33-оз

п.2.1 Метод.рекомендаций ЦИК РФ*
	До начала приема документов на выдвижение
	
	Избирательная комиссия муниципального образования поселения

	26. 
	Представление в избирательную комиссию муниципального образования заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, не совместимую со статусом главы и иных документов в соответствии с пунктом 7 статьи 3 закона автономного округа. 
	п.2, п.7 ст.3 Закона ХМАО 33-оз
	
	С 15 июля

 по 

4 августа 2014


	Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом

	27. 
	Выдача кандидату справки (подтверждения)   о приеме документов на выдвижение кандидата


	п. 9 ст.3 Закона ХМАО 33-оз
	Незамедлительно  при принятии  соответствующих документов
	
	Избирательная комиссия муниципального образования поселения

	28. 
	Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета в филиале Сбербанка России 
	п.3.1 ст.9 Закона ХМАО 33-оз
	После письменного уведомления избирательной комиссии муниципального образования о выдвижении кандидата
	
	Избирательная комиссия муниципального образования поселения

	29. 
	Сообщение избирательной комиссии муниципального образования реквизитов специального избирательного счета кандидата по установленной форме
	п.1.8 Порядка*
	В течение трех дней со дня открытия счета
	
	Кандидат 

	30. 
	Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов


	п.5 ст.37 

67-ФЗ
	Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата
	
	Кандидаты

	31. 
	Представление в ИКМО поселения документов для регистрации кандидата


	п.1 ст.4 Закона ХМАО 33-оз
	Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени
	Не позднее 04 августа 2014 до 18 часов по местному времени
	Кандидат

	32. 
	Выдача кандидату справки (подтверждения) о приеме документов кандидата на регистрацию
	п.1 ст.4 Закона ХМАО 33-оз
	Незамедлительно  при принятии  соответствующих документов
	
	Избирательная комиссия муниципального образования поселения

	33. 
	Создание рабочей группы по проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах


	п.3 ст.5 Закона ХМАО 33-оз
	До начала приема документов на регистрацию
	
	Избирательная комиссия муниципального образования поселения

	34. 
	Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату


	п.7 ст.5 Закона ХМАО 33-оз
	Не менее чем за двое суток до дня заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	
	Избирательная комиссия муниципального образования поселения

	35. 
	Выдвижение кандидатов избирательным объединением 
	п.3 ст.3 Закона ХМАО 33-оз
	Не ранее чем за 60 дней до дня голосования и заканчивается за 40 дней до дня голосования.
	С 15 июля по 

4 августа 2014
	Избирательные объединения

	36. 
	Представление в избирательную комиссию муниципального образования заявления кандидата и иных документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33, а также пунктом 14.5 статьи 35 Федерального закона:

- нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избирательного объединения;

- копию устава общественного объединения, заверенную постоянно действующим руководящим органом общественного объединения;

- решение избирательного объединения о выдвижении кандидата по соответствующему одномандатному (многомандатному) избирательному округу;

- документ, подтверждающий согласование с избирательным объединением кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения.

- предварительное письменное согласие лица, выдвигаемого кандидатом


	п.2, п.7 ст.3 Закона ХМАО 33-оз
	
	С 15 июля 

по 

4 августа 2014
	Кандидаты

	37. 
	Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидата 


	п. 9 ст.3 Закона ХМАО 33-оз
	Незамедлительно  при принятии  соответствующих документов
	
	Избирательная комиссия муниципального образования поселения

	38. 
	Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета в филиале Сбербанка России 


	п.3.1 ст.9 Закона ХМАО 33-оз
	После письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата
	
	ИКМО поселения

	39. 
	Представление в ИКМО документов для регистрации кандидата


	 ст.4 Закона ХМАО 33-оз
	Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени
	Не позднее 04 августа 2014 до 18 часов по местному времени
	Кандидат

	40. 
	Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов для регистрации кандидата 


	ст.4 Закона ХМАО 33-оз
	Незамедлительно  при принятии  соответствующих документов
	
	ИКМО поселения

	41. 
	Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации


	п.1 ст.6 Закона ХМАО 33-оз
	Не позднее чем через десять дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов
	
	ИКМО поселения

	42. 
	Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае отказа в регистрации)


	п.1 ст.6 Закона ХМАО 33-оз
	В течение одних суток с момента принятия данного решения
	
	ИКМО поселения

	43. 
	Доведение до избирателей сведений о кандидатах, представленных последними при их выдвижении, в объеме, установленном ИКМО
	п.7 ст.33 

67-ФЗ
	
	
	ИКМО поселения

	44. 
	Обращение с представлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных ими при выдвижении  
	п.6 ст.33 

67-ФЗ
	
	
	ИКМО поселения

	45. 
	Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами
	п.8 ст.33 

67-ФЗ
	
	
	ИКМО поселения

	СБОР ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ

	46. 
	Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов 
-количество подписей, необходимое для регистрации кандидата составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа, но не может быть менее десяти подписей


	п.4 ст.3

Закона ХМАО 33-оз
	
	
	Кандидат

	47. 
	Подписи в поддержку выдвижения кандидата могут собираться со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией документов для выдвижения
	п.1 ст.3.1

Закона ХМАО 33-оз
	
	
	

	СТАТУС КАНДИДАТОВ

	48. 
	Представление в ИКМО заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации
	п.2 ст.40

67-ФЗ
	Не позднее чем через пять дней со дня регистрации


	
	Кандидаты

	49. 
	Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательного объединения
	п.1 ст.43

67-ФЗ
	В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами


	
	ИКМО

	50. 
	Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в ИКМО
	п.30 ст.38

67-ФЗ
	Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования 
	Не позднее 8 сентября 2014, а при наличии вынуждающих к тому обстоятель-ств не позднее

 12 сентября 2014
	Кандидаты

	51. 
	Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого ею кандидата,  представив в ИКМО решение об отзыве кандидата
	п.31 ст.38

67-ФЗ
	Не позднее чем за пять дней до дня голосования


	Не позднее 8 сентября 2014
	Уполномоченный орган избирательного объединения

	52. 
	Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата на основании письменного заявления о снятии кандидатуры или отзыве кандидата
	
	Не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления заявления, а с 10 сентября  по 12 сентября 2014 – в течение суток
	
	ИКМО

	53. 
	Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения
	
	В день принятия решения
	
	ИКМО

	54. 
	Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата
	п.5 ст.78

67-ФЗ
	 Не позднее чем за восемь дней до дня голосования  
	Не позднее 

5 сентября 2014
	ИКМО, зарегистрированные кандидаты

	ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	55. 
	Агитационный период
	п.1 ст.49 

67-ФЗ
	Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени 13 сентября 2014 


	
	

	56. 
	Представление в ИКМО перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий 
	п.8 ст.47 

67-ФЗ
	Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов


	
	Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации



	57. 
	Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий
	п.7 ст.47 

67-ФЗ
	После поступления указанного перечня в территориальную  избирательную комиссию Нижневартовского района
	
	Территориальная избирательная комиссия Нижневартовского района

	58. 
	Проведение предвыборной агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях 
	п.2 ст.49

 67-ФЗ
	За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования


	С 16 августа 2014 до ноля часов по местному времени 13 сентября 2014
	Зарегистрированный кандидат

	59. 
	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. 

Представление указанных сведений в избирательные комиссии муниципальных образований  поселений    


	п.1.1 ст.54

67-ФЗ
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов



	60. 
	Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их   
доверенных лиц,  с избирателями  


	п.5 ст.53

67-ФЗ
	В течение трех  дней со дня     
подачи заявки   
	
	Собственники, владельцы        
помещений, указанных             
в пунктах 3 и 4 статьи 53 Федерального закона 67-ФЗ               

	61. 
	Уведомление в письменной    
форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления  
помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда  
это помещение может быть предоставле-но в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам 

	п.4 ст.53

67-ФЗ
	Не позднее дня, следующего за   
днем предоставления  
помещения       
	
	Собственники, владельцы        
помещений, указанных             
в пунктах 3 и 4 статьи 53 Федерального закона 67-ФЗ               

	62. 
	Размещение в сети Интернет информа-ции, содержащейся в уведомлении о факте предоставления политической партии помещения для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных   
кандидатов иным способом   
	п.4.1 ст.53

67-ФЗ
	В течение двух суток с момента получения такого уведомления 
	
	Территориальная избирательная комиссия



	63. 
	Выделение и оборудование на территории  каждого избирательного участка специи-альных мест для размещения предвыбор-ных печатных агитационных материалов                  
	п.7 ст.54

67-ФЗ
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования
	Не позднее      
14 августа       
2014 года       
	Органы местного само- 
управления по предложению территориальной избирательной комиссии

	64. 
	Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий в окружные избирательные комиссии.   Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы.


	п.3 ст.54

67-ФЗ
	До начала распространения 
соответствующих материалов      
	
	Кандидаты    

	65. 
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами и референдумами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет»)
	п.3 ст.46 

67-ФЗ
	В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования


	С 09 сентября по 

14 сентября 2014
	Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов

	66. 
	Опубликование политической     
партией, выдвинувшей заре-  
гистрированного кандидата,  
своей предвыборной программы



	п.10 ст.48

67-ФЗ
	Не позднее 03 сентября 2014 года
	
	Политические партии (их региональные отделения),  
выдвинувшие зарегистриро-ванных  кандидатов            

	ФИНАНСИРОВАНИЕ  ВЫБОРОВ

	67. 
	Поступление в распоряжение  ИКМО
средств на подготовку и проведение     
выборов депутатов, предусмотренных  
местным бюджетом
	п.1.2 Инструкции ** 
	Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	
	

	68. 
	Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между   
участковыми  избирательными комиссиями   


	п.1.5 Инструкции **
	Не позднее чем за 40 дней до дня голосования
	Не позднее

 4 августа 2014
	ИКМО

	69. 
	Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и        
расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, с приложением первичных документов:
	
	
	
	

	
	 - в избирательную комиссию муниципального образования 
	п.2.5 Инструкции **
	Не позднее чем через 10 дней со дня голосования
	Не позднее 

24 сентября 2014
	Участковая избирательная комиссия представляет 

	
	- в представительный орган муниципального образования


	п.2.5 Инструкции **
	Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов
	
	Избирательная комиссия муниципального образования

	70. 
	Возврат в доход местного бюджета не израсходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из      
местного бюджета на подготовку и проведение  выборов                     
	п.1.13 Инструкции **
	До представления отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета 
	
	Избирательная комиссия муниципального образования

	71. 
	Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда
	п.1.1. ст.9 Закона ХМАО 33-оз 
	Незамедлительно после представления документов на выдвижение
	
	Избирательная комиссия муниципального образования

	72. 
	Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам
	п.3 ст.6.1 Закона ХМАО 33-оз
	В течение трех дней со дня поступления документов о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам
	
	Избирательная комиссия муниципального образования

	73. 
	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда 
	п.1.1. ст.9 Закона ХМАО 33-оз,

п.1.1Порядок*
	После письменного уведомления избирательной комиссии муниципального образования о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации.
	
	Кандидат

	74. 
	Представление в ИКМО первого финансового отчета  
	п/п 1, п.2 ст.9.1 Закона ХМАО 33-оз

п.4.7 Инструкции ***
	Одновременно с представлением  
документов , необходимых для 
регистрации кандидатов      
	
	Кандидаты

	75. 
	Представление в  ИКМО 
итогового финансового отчета
	п/п 1, п.2 ст.9.1 Закона ХМАО 33-оз

п.4.7 Инструкции ***
	Не позднее чем через 30 дней после официального опублико-вания результатов выборов
	
	Кандидаты

	76. 
	Передача копий первого и итогового финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для     
опубликования
	 п.2 ст.9.1 Закона ХМАО 33-оз


	Не позднее чем через пять дней со дня получения отчетов
	
	Избирательная комиссия муниципального образования

	77. 
	Опубликование переданных ИКМО копий первого и итогового финансовых отчетов кандидатов
	п.2 ст.9.1 Закона ХМАО 33-оз,


	В течение трех дней со дня получения отчетов
	
	Редакция газеты «Новости Приобья»

	78. 
	Представление в ИКМО сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств   
	п.2.4

Порядок*
	Не реже одного раза в неделю,  
а с 03 сентября 2014 - не  реже одного раза в три           
операционных дня
	
	Филиал Сбербанка России

	79. 
	Передача в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 


	п.6.1 ст.9

Закона ХМАО 33-оз п.5.1 

Инструкции ***
	Периодически,  до дня голосования
	
	Избирательная комиссия муниципального образования

	80. 
	Опубликование переданных ИКМО сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
	п.5.2 

Инструкции ***
	В течение трёх дней со дня получения
	
	«Официальный бюллетень» приложение к  газете «Новости Приобья»

	81. 
	Представление заверенных  копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в       
избирательные фонды и расходование этих средств   
	п.2.5

Порядок*
	В трехдневный   
срок со дня обращения, а  с 6 сентября  2014 -
в день обращения      
	
	Филиал Сберегательного банка Российской Федерации по представле-нию ИКМО, а по соответствующему избирательному 
фонду - также по требова-нию кандидата  

	82. 
	Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию, направившую представление


	п.13 ст.59

67-ФЗ
	В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной  комиссии


	
	Органы регистрационного учета граждан Российской    
Федерации по месту    
пребывания и по месту 
жительства, органы исполнительной власти, осуществляющие государ-ственную регистрацию           
юридических лиц либо  
уполномоченные в сфере
регистрации некоммер- 
ческих организаций    

	83. 
	Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда        
гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам          
	п.4.5

Инструкции ***


	Со дня официальноого опублико-вания результатов  выборов до      
представления итогового финан-
сового отчета   
	
	Кандидаты

	84. 
	Перечисление денежных  средств, оставшихся на специальных избиратель-ных счетах, в доход местного бюджета                     
	п.4.6

Инструкции ***


	По истечении 60 дней со дня голосования
	С 13 ноября 2014
	Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по письменному        
указанию ОИК   

	ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	85. 
	Утверждение формы и числа избирательных бюллетеней, а также порядка контроля за их изготовлением 
	п.4 ст.63

67-ФЗ
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования 


	Не позднее

 24 августа 2014
	Избирательная комиссия муниципального образования

	86. 
	Утверждение текста  
избирательного бюллетеня 
	п.4 ст.63

67-ФЗ
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования 


	Не позднее

 24 августа 2014
	Избирательная комиссия муниципального образования

	87. 
	Изготовление избирательных бюллетеней
	
	
	Не позднее 

27 августа 

2014 года
	Полиграфические организа-ции по решению избирате-льной комиссии муници-пального образования

	88. 
	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, месте и времени уничтожения лишних и (или)  испорченных избирательных бюллетеней  
	п.11 ст.63

67-ФЗ
	Не позднее чем за два дня до дня  
получения избирательных   
бюллетеней от полиграфической 
организации     
	
	Избирательная комиссия муниципального образования

	89. 
	Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии                    
	п.13 ст.63

67-ФЗ
	Не позднее чем за один день до дня голосования, (в том числе досрочного голосования)
	Не позднее      
1 сентября 2013    
года
	Избирательная комиссия муниципального образования

	90. 
	Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования в помещении участковых избирательных комиссиях 
	п.2 ст.64

67-ФЗ
	Не позднее чем за пять дней до дня голосования
	Не позднее      
28 августа 2014  
	Избирательная комиссия муниципального образова-ния, участковые избирательные комиссии

	91. 
	Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях 
	п.2 ст.64

67-ФЗ
	Не позднее чем за пять дней до дня голосования
	
	Избирательная комиссия муниципального образова-ния, участковые избирательные комиссии

	92. 
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования
	п.2 ст.64

67-ФЗ
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования
	Не позднее 03 сентября 2014 года
	

	93. 
	Предоставление помещения для голосования на безвозмездной основе в распоряжение участковой комиссии 
	п.1 ст.61

67-ФЗ
	
	
	Глава местной администрации муниципального образования

	94. 
	Оборудование стенда с информацион-ными материалами, образцами заполнен-ных избирательных бюллетеней, увеличенными формами протокола об итогах голосования
	п.3,8,9 ст.61 67-ФЗ
	
	
	Участковая избирательная комиссия

	95. 
	Принятие решения о проведении досрочного голосования отдельных групп избирателей в отдаленных и труднодоступных местностях


	п.1 ст.65

67-ФЗ,

п.1 ст.9.2 Закона ХМАО 33-оз
	
	
	Избирательная комиссия муниципального образова-ния

	96. 
	Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей в отдаленных и труднодоступных местностях
	п.1 ст.65

67-ФЗ,

п.1 ст.9.2 Закона ХМАО 33-оз
	Не ранее 24 августа 2014 года
	
	Участковые избирательные комиссии с разрешения избирательной комиссии муниципального образования

	97. 
	Проведение досрочного голосования  в помещениях участковых избирательных комиссий
	п.2 ст.65

67-ФЗ,

 ст.9.4 Закона ХМАО 33-оз
	Не ранее чем за 10 дней до дня голосования
	с 03 сентября по 13 сентября 

2014 года
	Участковые избирательные комиссии

	98. 
	Проведение голосования      
	п.6 ст.1

Закона ХМАО 33-оз
	
	14 сентября 2014

с 8 до 20 часов по местному времени
	Участковые            
избирательные комиссии

	99. 
	Подача письменного заявления или  уст- ного обращения в соответствующую избирательную комиссию  о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования             
	п.5 ст.66

67-ФЗ
	В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования
	Не ранее 

04 сентября 

2014 года и не позднее 14-00 часов 14 сентября 2014 года
	Избиратели 

	100. 
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования
	п.2 ст.68

67-ФЗ
	Сразу после окончания времени голосования  без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке


	
	Участковые            
избирательные комиссии

	101. 
	Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах          
голосования                 
	п.26 ст.68

67-ФЗ
	На итоговом  заседании       
участковой избирательной   
комиссии        
	
	Члены участковых      
избирательных комиссий
с правом решающего    
голоса                

	102. 
	Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об   
итогах голосования лицам,  указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона      
	п.29 ст.68

67-ФЗ
	Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования    
	
	Участковые избирательные комиссии при обращении         
соответствующих лиц   

	103. 
	Определение результатов выборов и подписание протокола о результатах     
выборов       
	п.1 ст.10

Закона ХМАО 33-оз
	Не позднее чем через пять дней со дня голосования 
	Не позднее 

19 сентября 2014 года
	Избирательная комиссия муниципального образования

	104. 
	Извещение зарегистрированного кандидата, избранного главой сельского поселения Ларьяк, о результатах выборов
	п.6 ст.70

67-ФЗ
	После подписания протокола о результатах выборов
	
	Избирательная комиссия муниципального образования

	105. 
	Подача в письменной форме в избирательную комиссию муниципального образования заявления о сложении с себя полномочий, несовместимых со статусом главы поселения
	п.6 ст.70

67-ФЗ
	В пятидневный срок после уведомления
	
	Зарегистрированный кандидат, избранный главой сельского поселения Ларьяк

	106. 
	Направление общих результатов выборов в средства массовой информации

         
	п.3 ст.10

Закона ХМАО 33-оз
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	
	Избирательная комиссия муниципального образования

	107. 
	Регистрация избранного главы сельского поселения Ларьяк и выдача ему удостоверения об избрании
	п.1 ст.13

Закона ХМАО 33-оз
	Не позднее чем на пятнадцатый день после опубликования результатов выборов в средствах массовой информации 
	
	Избирательная комиссия муниципального образования

	108. 
	Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов 


	п.4 ст.72

67-ФЗ
	В течение двух месяцев со дня голосования
	Не позднее 

14 ноября

 2014 года
	Избирательная комиссия муниципального образования


67-ФЗ – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
157-ФЗ – Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Закон ХМА 36-оз -  Закон Ханты-Мансийского автономного округа «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» от 18 июня 2003 года № 36-оз;
Закон ХМАО 33-оз Закон Ханты-Мансийского автономного округа «О выборах глав муниципальных образований  в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»; 

ПОСТ ЦИК РФ от 05.12.2012 № 152/1137-6  - Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «О порядке формирования резерва составов участковых избирательных комиссий и назначения нового члена участковой комиссии их резерва состава участковых комиссий»        
Метод.рекомендации ЦИК РФ* - Методические рекомендации по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. Утверждены постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 235/1486-6
Инструкция ** -  Инструкция «О порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из средств бюджета муниципального образования избирательной комиссии муниципального образования, другим избирательным комиссиям в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (Утверждена постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23 августа 2012 года № 373);
Инструкция *** -  Инструкция о порядке и формах учета и отчетности кандидатов  о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (Утверждена постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23 мая 2013 года № 503)
Порядок* - Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов глав муниципальных образований населением и депутатов представительных органов муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (Утверждена постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23 мая 2013 года № 505)

