
 Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Нижневартовского района
от  29.12.2010 № 113
Календарный план
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов  
депутатов Думы Нижневартовского района пятого созыва 

Дата выборов 13 марта 2011 года

	№

п/п


	Содержание мероприятий
	Основание
	Срок исполнения
	Исполнители

	
	
	
	норма по закону
	срок по календарю
	

	Образование (определение) схемы избирательных округов

	1. 
	Определение схемы избирательных округов 
	п.2 ст.18

67-ФЗ
	Не позднее чем за 80 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы
	Не позднее 02.10.2010
	Территориальная избирательная комиссия района

	2. 
	Утверждение схемы избирательных округов
	п.2 ст.18 67-ФЗ
	Не позднее чем за  20 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы 
	Не позднее 01.12.2010
	Дума  района

	3. 
	Опубликование схемы избирательных округов
	п.7 ст.18

67-ФЗ
	Не позднее чем через 5 дней после утверждения схемы
	
	Дума  района

	Назначение выборов

	4. 
	Назначение выборов депутатов Думы Нижневартовского района
	ст.2 Закона ХМАО 35-оз

п.7 ст.10 67-ФЗ
	Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования 
	Не ранее 12.12.2010 и не позднее 22.12.2010
	Дума  района

	5. 
	Опубликование решения Думы района о назначении выборов
	п.7 ст.10
 67-ФЗ
	Не позднее, чем через пять дней со дня принятия решения
	
	Дума  района

	6. 
	Депутатом представительного органа муниципального образования может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.
	п.1 ст.4 
67-ФЗ
	
	
	

	Окружные избирательные комиссии

	7. 
	Принятие решения о начале формирования окружных избирательных комиссий, численном составе ОИК, о сроках и порядке представления предложений
	Метод.рекомендации ЦИК РФ

п.7.4.

п.5 ст.9 Закона ХМАО-36-оз
	После  опубликования в СМИ утвержденной схемы избирательных округов и назначения даты выборов. 
	
	Территориальная избирательная комиссия района

	8. 
	Опубликование (обнародование) решения о формировании окружных избирательных комиссий
	п.5 ст.9 Закона ХМАО-36-оз
	Не позднее чем через пять дней после его принятия. 
	
	Территориальная избирательная комиссия района

	9. 
	Прием предложений по составу окружных избирательных комиссий
	п.5 ст.9 Закона ХМАО 36-оз
	Период для направления предложений устанавливается ТИК района и должен составлять не менее 10 и не более 20 дней.


	С 18.12.2010 по 28.12.2010
	Территориальная избирательная комиссия района

	10.
	Формирование окружных избирательных комиссий 
	п.5 ст.9 Закона ХМАО 36-оз
	Не позднее чем за 70 дней до дня голосования
	Не позднее 01.01.2011
	Территориальная избирательная комиссия района

	12.
	Назначение в состав окружной избирательной комиссии члена комиссии  с правом совещательного голоса
	п.16 ст.17

Закона ХМАО 36-оз,

п.20 ст.29
67-ФЗ
	Со дня представления в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата
	
	Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата

	Образование избирательных участков

	13.
	Образование избирательных участков 
	П. 2 ст.19

67-ФЗ
	Не позднее чем за 45 дней до дня голосования
	Не позднее 26.01.2011
	Глава администрации района по согласованию с территориальной избирательной комиссией

	14.
	Опубликование списка избирательных участков с указанием  границ и номеров избирательных участков, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования 
	п.7 ст.19

67-ФЗ
	Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования
	15.01.2011 
	Глава администрации района

	Участковые избирательные комиссии

	15.
	Принятие решения о начале формирования участковых избирательных комиссий, численном составе УИК, о сроках и порядке представления предложений
	п.5 ст.14 Закона ХМАО-36-оз
	После образования избирательных участков
	
	Территориальная избирательная комиссия района

	16.
	Опубликование (обнародование) решения о формировании участковых избирательных комиссий с указанием срока приема предложений по их составу
	п.5 ст.14 Закона ХМАО-36-оз
	Не позднее чем через пять дней после его принятия. 
	15.01.2011
	Территориальная избирательная комиссия района

	17.
	Прием предложений по составу участковых избирательных комиссий
	п.5 ст.14 Закона ХМАО 36-оз
	Период для направления предложений устанавливается ТИК района и должен составлять не менее 10 и не более 20 дней. (15 дней)


	С 15.01.2011 по 29.01.2011
	Территориальная избирательная комиссия района

	18.
	Формирование участковых избирательных комиссий 
	п.5 ст.14 Закона ХМАО 36-оз
	Не ранее чем за 40 дней и не позднее чем за 35 дней до дня голосования
	Не ранее 31.01.2011 и не позднее 05.02.2011
	Территориальная избирательная комиссия района

	19.
	Опубликование составов участковых избирательных комиссий
	
	В течение пяти дней после утверждения составов участковых избирательных комиссий 
	
	Территориальная избирательная комиссия района

	20.
	Назначение в составы участковых избирательных комиссий членов комиссий  с правом совещательного голоса
	п.16 ст.17

Закона ХМАО 36-оз,

п.20 ст.29

67-ФЗ


	Со дня регистрации кандидата
	
	Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата

	Списки избирателей

	21.
	Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию района для составления списка избирателей
	п.6 ст.17 

67-ФЗ
	Сразу после назначения дня голосования
	
	Глава администрации района

	22.
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку
	п.11 ст.17
 67-ФЗ
	
	Не позднее 19.02.2011
	Территориальная избирательная комиссия района

	23.
	Передача первых экземпляров списков избирателей по акту соответствующим участковым избирательным комиссиям 
	п.13 ст.17 
67-ФЗ
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования
	Не позднее 20.02.2011
	Территориальная избирательная комиссия района

	24.
	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения 
	п.15 ст.17 
67-ФЗ
	За 20 дней до дня голосования
	с 20.02.2011
	Участковые избирательные комиссии

	25.
	Уточнение списков избирателей
	п.п.15, 18 ст.17 

67-ФЗ
	После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования
	
	Участковые избирательные комиссии

	26.
	Проверка  заявления граждан о не включении их в список избирателей, либо ошибках или неточностях
	п.16 ст.17 

67-ФЗ
	В течение 24 часов, а в день голосования в течении 2-х часов с момента обращения, но не позднее окончания голосования
	
	Участковые избирательные комиссии

	27.
	Исключение гражданина из списка избирателей после его подписания в территориальной  избирательной комиссии 
	п.16 ст.17 

67-ФЗ
	Только на основании официальных документов
	
	Участковые избирательные комиссии

	28.
	Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии.
	п.14 ст.17
 67-ФЗ
	Не позднее дня, предшествующего дню голосования
	Не позднее 12.03.2011
	Председатели и секретари участковых избирательных комиссий

	29.
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)
	п.13 ст.17 

67-ФЗ
	Не позднее дня, предшествующего дню голосования
	Не позднее 12.03.2011
	Председатели участковых избирательных комиссий

	Выдвижение кандидатов

	30.
	Самовыдвижение кандидатов
Представление в окружную избирательную комиссию заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему  избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата; сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах и автобиография кандидата. 
Все вышеуказанные документы представляются в комиссию в соответствии с п.5 ст.33 67-ФЗ.

	ст.3

Закона ХМАО 35-оз,

п.2,2.1.,3 ст.33 67-ФЗ
	Не ранее чем за 60 дней до дня голосования и заканчивается за 40 дней до дня голосования


	Не ранее 11.01.2011 и заканчивается 31.01.2011

	Кандидат

	31.
	Выдача кандидату справки (подтверждения) о приеме документов о выдвижении кандидата в письменной форме. 
	п.10 ст.3;

Закона ХМАО 35-оз


	Незамедлительно при принятии документов
	
	Окружные избирательные комиссии

	32.
	Представление в  избирательную комиссию муниципального образования (окружную избирательную комиссию) заявления (решения) кандидата, избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя,  списка уполномоченных представителей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по установленной комиссией форме.

К указанному списку прилагается письменное заявление о согласии быть уполномоченным представителем каждого из перечисленных в данном списке лиц.

	ст.6.2;

Закона ХМАО 35-оз


	
	
	Кандидат, избирательное объединение

	33.
	Представление избирательным объединением списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам для заверения
Представление в избирательную комиссию муниципального образования уполномоченным представителем избирательного объединения документов, указанных в п. 14.1 ст. 35 67-ФЗ, с соблюдением требований, установленных п. 14.4 ст. 35 67-ФЗ, ст. 6.2 Закона ХМАО 35-оз для заверения списка кандидатов по одномандатным (многомандатному) избирательным округам. 
 
	п.2 ст.3 

Закона ХМАО 35-оз


	Не ранее чем за 60 дней до дня голосования и заканчивается за 40 дней до дня голосования


	Не ранее 11.01.2011 и заканчивается 31.01.2011

	Избирательные объединения

	34.
	Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения справки (подтверждения) о получении документов для заверения списка кандидатов по одномандатным (многомандатному) избирательным округам в письменной форме. 
	п.10 ст.3;

Закона ХМАО 35-оз


	Незамедлительно при принятии документов
	
	Территориальная избирательная комиссия района

	35.
	Рассмотрение документов, представленных уполномоченным представителем избирательного объединения. Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатному) избирательным округам. 


	п.2 ст.3 

Закона ХМАО 35-оз


	В течение трех дней со дня приема документов
	
	Территориальная избирательная комиссия района

	36.
	Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатному) избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении.
	п.2 ст.3 

Закона ХМАО 35-оз


	В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения
	
	Территориальная избирательная комиссия района

	37.
	Направление в соответствующие окружные избирательные комиссии решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатному) избирательным округам с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка). 
	п.2 ст.3 

Закона ХМАО 35-оз


	В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения
	
	Территориальная избирательная комиссия района

	38.
	Выдвижение кандидата избирательным объединением, включенного в заверенный список кандидатов по одномандатному (многомандатному) избирательным округам.

Представление в окружную избирательную комиссию заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему  избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата; сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, автобиографии кандидата, а также письменного согласия лица, выдвигаемого избирательным объединением. 

Все вышеуказанные документы представляются в комиссию в соответствии с п.5 ст.33 67- ФЗ.


	ст.3

Закона ХМАО 35-оз,

п.2,2.1.,3 ст.33 67-ФЗ
	Не ранее чем за 60 дней до дня голосования и заканчивается за 40 дней до дня голосования


	Не ранее 11.01.2011 и заканчивается 31.01.2011

	Кандидат

	39.
	Выдача кандидату справки (подтверждения) о получении документов о выдвижении кандидата в письменной форме. 
	п.10 ст.3;

Закона ХМАО 35-оз


	Незамедлительно при принятии документов
	
	Окружные избирательные комиссии

	40.
	Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета 
	п.1.2

Инструкции от 17.12.2009 № 378 
	После выдачи кандидату справки (подтверждения) о приеме документов о выдвижении кандидата
	
	Окружные избирательные комиссии

	41.
	Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата
	п.1 ст.58 

67-ФЗ
	В период после уведомления соответствующей избирательной комиссии об его выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией
	
	Кандидат

	42.
	Передача сведений о кандидатах, уведомивших комиссию о выдвижении в средства массовой информации.
	п.7 ст. 33

 67-ФЗ
	
	
	Окружные избирательные комиссии

	43.
	Направление представления о проверке достоверности сведений о кандидатах в соответствующие органы. 
	п.6 ст.33

67-ФЗ
	
	
	Окружные избирательные комиссии

	Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата

	44.
	Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
	п.5 ст.37 
67-ФЗ
	Со дня, следующего за днем получения окружной избирательной комиссией документов, указанных в ст. 3 Закона ХМАО 35-оз


	
	Кандидат



	45.
	Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого избирательным объединением
	п.5 ст.37 
67-ФЗ
	Со дня, следующего за днем получения окружной избирательной комиссией документов, указанных в ст. 3 Закона ХМАО 35-оз


	
	Кандидат



	46.
	Для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу необходимо собрать и представить в окружную избирательную комиссию  подписи избирателей, составляющие 2 процента от числа избирателей,  зарегистрированных на территории избирательного округа. Количество представляемых для регистрации кандидата подписей избирателей может превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, не более чем на 10 процентов.

	п.4 ст.3

Закона ХМАО 35-оз
	
	
	Кандидат

	47.
	Для регистрации кандидата по многомандатному избирательному округу необходимо собрать и представить в окружную избирательную комиссию  подписи избирателей, составляющие 2 процента от числа избирателей,  зарегистрированных на территории избирательного округа, поделенного на число депутатских мандатов. Количество представляемых для регистрации кандидата подписей избирателей может превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, не более чем на 10 процентов.


	п.5 ст.3

Закона ХМАО 35-оз
	
	
	Кандидат

	Регистрация кандидата

	48.
	Представление документов для регистрации кандидата  в окружную  избирательную комиссию (единовременно - сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную комиссию, или об их отсутствии, документы о создании (несоздании) избирательного фонда, документы первого финансового отчета, предусмотренные ст. 8 и 8.1 закона ХМАО 35-оз, подписные листы, протокол об итогах сбора подписей (если в поддержку кандидата осуществлялся сбор подписей), иные документы, указанные в ст. 3.1 закона ХМАО 35-оз.

	ст.4  Закона ХМАО 35-оз
	Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, 

до 18 часов по местному времени
	до 18 часов по местному времени 31.01.2011
	Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандидата

	49.
	Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, справки (подтверждения) о  получении документов для регистрации кандидата, в письменной форме. 
	п.10 ст.3;

Закона ХМАО 35-оз


	Незамедлительно при принятии документов
	
	Окружные избирательные комиссии

	50.
	Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов
	п.1.1 67-ФЗ
	Не позднее чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата.


	
	Окружные избирательные комиссии

	51.
	Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в окружную избирательную комиссию.
	п.1.1 67-ФЗ
	Не позднее чем за один день до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата


	
	Кандидат

	52.
	Создание рабочей группы из числа членов окружной избирательной комиссии и привлеченных специалистов, для проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах.
	п.3 ст.5 Закона ХМАО35-оз
	До начала приема документов на регистрацию
	
	Окружные избирательные комиссии

	53.
	Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации
	п.1 ст.6 Закона ХМАО35-оз

п.18 ст.38
67- ФЗ
	В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов 


	
	Окружные избирательные комиссии

	54.
	Выдача кандидату либо уполномоченному представителю избирательного объединения, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения)
	п.1 ст.6

Закона ХМАО35-оз,

п.23 ст.38 

67-ФЗ
	В течение суток с момента принятия решения
	
	Окружные избирательные комиссии

	55.
	Выдача каждому зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации
	
	После принятия решения о регистрации кандидата
	
	Окружные избирательные комиссии

	56.
	Передача в  средства массовой информации данных о зарегистрированных кандидатах по избирательным округам
	
	В течение 48 часов после регистрации
	
	Территориальная избирательная комиссия района

	Статус кандидатов 

	57.
	Представление в окружную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации
	п.2 ст.40

67-ФЗ
	Не позднее, чем через пять дней со дня регистрации 
	
	Кандидат

(уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандидата)

	58.
	Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения (до 20 доверенных лиц) и выдача удостоверений


	п.4 ст.6 Закона ХМАО35-оз,

ст.43 

67-ФЗ
	В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо письменного представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц и иных документов
	
	Окружные избирательные комиссии

	59.
	Уведомление соответствующих кандидата, избирательного объединения об аннулировании регистрации их доверенных лиц
	п.3 ст.43 

67-ФЗ
	В трехдневный срок со дня принятия решения
	
	Окружные избирательные комиссии

	60.
	Реализация права кандидата снять свою кандидатуру 
	п.30 ст.38 

67-ФЗ
	Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования
	Не позднее 7.03.2011, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств- не позднее 11.03.2011
	Кандидат

	61.
	Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата по одномандатным (многомандатному) избирательному округу 
	п.32 ст.38 

67-ФЗ
	Не позднее чем за пять дней до дня голосования
	Не позднее 7.03.2011
	Орган избирательного объединения,  принявший решение о выдвижении кандидата

	ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	62.
	Поступление средств на подготовку и проведение выборов на счет территориальной избирательной комиссии района
	пункты 1,3 ст.57 67-ФЗ, Инструкция от 10.06.2008

№ 168
	Не позднее чем в десятидневный срок  со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	Глава Нижневартовского района

	63.
	Представление отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, 
- участковая избирательная комиссия представляет в территориальную избирательную комиссию
- окружная избирательная комиссия представляет в территориальную избирательную комиссию

- территориальная избирательная комиссия представляет  в Думу Нижневартовского района


	Инструкция от 10.06.2008
№ 168
	Не позднее чем через 10 дней со дня голосования
Не позднее чем через 35 дней со дня голосования

Не позднее чем через два месяца  со дня официального опубликования общих результатов выборов


	
	Участковые избирательные комиссии

Окружные избирательные комиссии

Территориальная избирательная комиссия

	64.
	Возврат в доход местного бюджета не израсходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов
	Инструкция от 10.06.2008

№ 168
	До представления отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета 
	
	Территориальная избирательная комиссия района

	65.
	Представление в  окружную избирательную комиссию заявления кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам,  списка уполномоченных представителей по финансовым вопросам на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по установленной комиссией форме.

К указанному списку прилагается письменное заявление о согласии быть уполномоченным представителем каждого из перечисленных в данном списке лиц, а также нотариально заверенная доверенность


	ст.6.2;

Закона ХМАО 35-оз


	
	
	Кандидат, избирательное объединение

	66.
	Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам
	п.3 ст.6.2 Закона ХМАО 35-оз
	В течение трех дней после поступления в комиссию документов, указанных в п.
	
	

	67.
	Выдача удостоверения уполномоченного представителя по финансовым вопросам
	
	В течение суток со дня регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам
	
	Окружные избирательные комиссии



	68.
	Выдача кандидату разрешения окружной избирательной комиссии для открытия специального избирательного счета
	п.11 ст.58

67-ФЗ,

п.1.2 Инструкции от 17.12.2009 №378
	После письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата
	
	Окружные избирательные комиссии



	
	
	
	
	
	

	69.
	Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата 


	п.1.1 ст.8

Закона ХМАО35-оз,
	После письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении до представления  документов для регистрации кандидата 
	
	Кандидат 

	70.
	Представление первого финансового отчета в окружную избирательную комиссию
	п.п.1 п.2, п.2.1 ст.8.1 

Закона ХМАО35-оз 
	Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидатов
	
	Кандидаты

	71.
	Представление итогового финансового отчета в окружную избирательную комиссию
	ст.8.1 

Закона ХМАО35-оз 
	Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов
	
	Кандидаты

	72.
	Передача копий финансовых отчетов (первого, итогового) в средства массовой информации для опубликования
	ст.8.1 

Закона ХМАО35-оз
	Не позднее чем через пять дней со дня их получения
	
	Окружные избирательные комиссии

	73.
	Опубликование финансовых отчетов, переданных окружными избирательными комиссиями
	ст.8.1 

Закона ХМАО35-оз
	В течение трех дней со дня их получения
	
	Редакция газеты «Новости Приобья»

	74.
	Представление в избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств.
	п.7 ст. 59

 67-ФЗ
	Периодически, по требованию избирательной комиссии
	
	Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации

	75.
	Направление (передача) в редакции средств массовой информации для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
	п.8 ст.59 67-ФЗ
	Периодически до дня голосования
	
	Территориальная избирательная комиссия 



	76.
	Опубликование указанных сведений
	п.8 ст.59 67-ФЗ
	В течение 3-х дней со дня их получения
	
	Редакции средств массовой информации

	77.
	Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и их расходование
	п.7 ст. 59

 67-ФЗ
	В трехдневный срок, а с 09.03.2011 года - немедленно
	
	Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по представлению соответствующей избирательной комиссии, а также по требованию кандидата.

	78.
	Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки.
	п.13 ст. 59

 67-ФЗ
	В пятидневный срок со дня получения представления
	
	Органы регистрационного учета граждан РФ по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций

	79.
	Перечисление в доход федерального бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах
	п.3.6 Инструкции от 17.12.2009 № 378
	По истечении 60 дней со дня голосования
	С 12 мая 2011 года 
	Филиалы Сберегательного банка российской Федерации по письменному указанию соответствующей окружной избирательной комиссии

	80.
	Продление срока проведения финансовых операций по специальному избирательному счету 
	п.8 ст.8 Закона ХМАО35-оз
	На основании ходатайства кандидата
	
	Окружная избирательная комиссия

	ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	81.
	Представление избирательным комиссиям бесплатных эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для опубликования решений комиссий
	п.2 ст.18 Закона ХМАО 36-оз

п.2 ст. 30,

 п.3 ст.45,

 п.1 ст. 47

67-ФЗ
	Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения
	
	Телевидение Нижневартовского района,

Редакция газеты «Новости Приобья»

	82.
	Размещение на стендах в помещениях окружных избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных пунктами 3,4 статьи 61 67-ФЗ
	
	
	Не позднее 25.02.2011
	Окружные избирательные комиссии

	83.
	Размещение на стендах в помещениях для голосования информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных пунктами 3,4 статьи 61 67-ФЗ
	п. 3,4 ст.61 67-ФЗ
	Не позднее дня, предшествующего дню голосования
	Не позднее 12.03.2011
	Участковая избирательная комиссия

	84.
	Размещение на стендах в помещениях для голосования информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов
	
	Незамедлительно по получении из окружных избирательных комиссий сведений об отмене регистрации кандидатов
	
	Участковая избирательная комиссия

	85.
	Направление в СМИ сведений о кандидатах, представленные ими при выдвижении в объеме, установленном ТИК
	п.7 ст.33 

67-ФЗ
	Не позднее чем в пятидневный срок со дня уведомления комиссии о выдвижении
	
	Территориальная избирательная комиссия района

	86.
	Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений при выдвижении.
	п.8 ст.33 

67-ФЗ
	После получения результатов проверки достоверности сведений о кандидатах из соответствующих органов
	
	Территориальная избирательная комиссия района

	87.
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения,  прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами
	п.3 ст.46

67-ФЗ
	В течение пяти дней до дня голосования и в день голосования
	с 08.03 по 13.03.2011 включительно
	

	88.
	Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий
	п.7 ст.47

67-ФЗ
	
	Не позднее 10.01.2011
	Территориальная избирательная комиссия района

	89.
	Публикация избирательным объединением, выдвинувшим заверенный список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам своей предвыборной программы в муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет".
	п.10 ст.48

67-ФЗ
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования 
	Не позднее 02.03.2011
	Избирательное объединение

	90.
	Агитационный период
	п.1 ст.49 

67-ФЗ
	Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования
	Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени 12.03.2011
	

	91.
	Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
	п.2 ст.49 

67-ФЗ
	Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования 
	С 12.02.2011 до ноля часов по местному времени 12.03.2011
	Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов

	92.
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь в ТИК района
	п.7 ст.7, п.1 ст.7.1 Закона ХМАО 35-оз
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Не позднее 18.01.2011
	Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий 

	93.
	Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция предоставляет для проведения предвыборной агитации и предоставление этой информации в ТИК района
	п.2 ст.7

Закона ХМАО 35-оз
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
	Не позднее 18.01.2011
	Редакция газеты «Новости Приобья»

	94.
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставляемого для размещения предвыборных агитационных материалов
	п.3 ст.7.1 Закона ХМАО 35-оз
	По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования
	Не позднее 10.02.2011
	Территориальная избирательная комиссия района, Телевидение Нижневартовского района

	95.
	Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир  предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированного для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени
	 п.9,10 ст.7.1 Закона ХМАО 35-оз
	По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования
	Не позднее 10.02.2011
	Территориальная избирательная комиссия района, Телевидение Нижневартовского района

	96.
	Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленного им для проведения предвыборной агитации платного либо бесплатного эфирного времени, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания
	п.11 ст.7.1

Закона ХМАО 35-оз
	Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир агитационного материала 
	
	Зарегистрированный кандидат 

	97.
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов
	п.4 ст.7

Закона ХМАО 35-оз
	После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования
	Не позднее 10.02.2011
	Территориальная избирательная комиссия района, редакция газеты «Новости Приобья»

	98.
	Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади
	п.6 ст.7

Закона ХМАО 35-оз
	После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования
	Не позднее 10.02.2011
	Территориальная избирательная комиссия района, редакция газеты «Новости Приобья»

	99.
	Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, отказаться от использования предоставленного им для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания
	п.12 ст.7

Закона ХМАО 35-оз
	Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала 
	
	Зарегистрированный кандидат либо политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата

	100.
	Представление в филиал Сбербанка России платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени 
	п.14 ст.7.1

Закона ХМАО 35-оз
	Не позднее чем за два дня до предоставления эфирного времени
	
	Зарегистрированный кандидат

	101.
	Представление в организацию телерадиовещания копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени


	п.14 ст.7.1

Закона ХМАО 35-оз
	До предоставления эфирного времени
	
	Зарегистрированный кандидат

	102.
	Представление в филиал Сбербанка России платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади
	п.13 ст.7

Закона ХМАО 35-оз
	Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала
	
	Зарегистрированный кандидат

	103.
	Представление в редакцию периодического печатного издания копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади.


	п.13 ст.7

Закона ХМАО 35-оз
	До предоставления печатной площади
	
	Зарегистрированный кандидат

	104.
	Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями
	п.5 ст.53 

67-ФЗ
	В течение трех дней со дня подачи заявки
	
	Собственники, владельцы помещений

	105.
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ТИК района
	п.1.1 ст.54 

67-ФЗ
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов 
	
	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов

	106.
	Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
	п.7 ст.54 

67-ФЗ
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования
	Не позднее 10.02.2011
	Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии района

	107.
	Начало изготовления и распространения  агитационных материалов (только на основании письменного согласия кандидата и с указанием данных, установленных п.2 ст.54 67-ФЗ)
	ст.54 67-ФЗ
	С момента открытия специального избирательного счета  после предварительной оплаты и представления экземпляра в окружную избирательную комиссию
	
	Кандидат

	108.
	Представление в ТИК района данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов для проведения предвыборной агитации
	п.8 ст.50 

67-ФЗ
	Не позднее чем через десять дней со дня голосования
	С 14 по 23 марта 2011
	Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий

	Голосование и определение результатов выборов

	109.
	Безвозмездное предоставление в распоряжение участковых комиссий помещений для голосования
	п.1 ст.61

 67-ФЗ
	
	
	Глава района

	110.
	Оборудование в  помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда с размещением информации обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях;  образцы заполненных избирательных бюллетеней;  увеличенные формы протоколов об итогах голосования
	п.3,8,9 ст.61 67-ФЗ
	
	
	Участковая избирательная комиссия

	111.
	Определение количества избирательных бюллетеней
	п.4 ст.63 

67-ФЗ
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования
	Не позднее 20.02.2011
	Окружные избирательные комиссии

	112.
	Утверждение текста избирательного бюллетеня 
	п.4 ст.63 

67- ФЗ
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования
	Не позднее 20.02.2011
	Окружные избирательные комиссии

	113.
	Порядок осуществления контроля за изготовлением бюллетеней
	п.4 ст.63 

67-ФЗ
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования
	Не позднее 20.02.2011
	Территориальная избирательная комиссия, Окружные избирательные комиссии

	114.
	Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения голосования
	п.2, 11 ст.63 67-ФЗ
	
	Не позднее 25.02.2011
	Территориальная избирательная комиссия района

	115.
	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии
	п.11 ст.63

 67-ФЗ
	Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации
	
	Территориальная избирательная комиссия района

	116.
	Передача полиграфической организацией по акту избирательных бюллетеней в территориальную избирательную комиссию, уничтожение отбракованных и лишних избирательных бюллетеней 
	п.11 ст.63 

67-ФЗ
	
	Не позднее 25.02.2011
	Территориальная  избирательная комиссия района, полиграфическая  организация

	117.
	Передача избирательных бюллетеней

- в участковые избирательные комиссии для обеспечения досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях  по акту;

- в участковые избирательные комиссии для обеспечения голосования в день голосования  по акту;


	п.13,14,15 ст.63 ФЗ****
	Не позднее чем за один день до дня досрочного голосования

Не позднее чем за один день до дня голосования


	Не позднее 11.03.2011
	Территориальная избирательная комиссия района

	118.
	Заверение избирательных бюллетеней в участковых избирательных комиссиях (в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов УИК с правом решающего голоса и печать комиссии)
	п.16 ст.63

 67-ФЗ
	
	Не позднее 12.03.2011
	Участковые избирательные комиссии

	119.
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом
	п.2 ст.64

 67-ФЗ
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования
	Не позднее 20.02.2011
	Территориальная избирательная комиссия

	120.
	Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования через средства массовой информации или иным способом
	п.1 ст.8.2

Закона 35-оз
	Не позднее чем через пять дней  до дня досрочного голосования
	
	Участковые избирательные комиссии

	121.
	Направление избирателям приглашений для участия в выборах
	п.2 ст.64

 67-ФЗ
	
	Не позднее 05.03.2011
	Участковые избирательные комиссии

	122.
	Установление перечня населенных пунктов, относящихся к отдаленным и труднодоступным местностям для проведения досрочного голосования
	ст.8.2. 

Закон 35-оз
	
	Не позднее 15.02.2011
	Территориальная избирательная комиссия

	123.
	Принятие решения о проведении досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях района 
	ст.8.2. 

Закон 35-оз
	
	Не позднее 18.02.2011
	Окружные избирательные комиссии

	124.
	Проведение досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных местностях
	ст.8.2. 

Закон 35-оз
	Не ранее чем за 15 дней до дня голосования
	Не ранее 25.02.2011

(с 25.02.по 12.03.2011)
	Участковые избирательные комиссии по решению 

	125.
	Проведение голосования в помещениях для голосования
	п.6 ст.1 Закона 35-оз,

ст.64 67-ФЗ
	
	13.03.2011

с 8 до 20 часов по местному времени
	Участковые избирательные комиссии

	126.
	Принятие решения о необходимом количестве переносных ящиков для проведения голосования вне помещения для голосования 
	п.8 ст.66 

67-ФЗ
	Не позднее начала голосования
	Не позднее 12.03.2011
	Участковая избирательная комиссия

	127.
	Направление заявления (устного обращения) в участковую избирательную комиссию о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования
	п.4, 5 ст.66 67-ФЗ
	В любое время после формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее чем за 4 часа до окончания времени голосования
	Не позднее 

16-00, 13.03.2011
	Избиратели

	128.
	Составление акта о проведении голосования вне помещения для голосования
	п.17 ст.66

 67-ФЗ
	По окончании голосования с использованием каждого переносного ящика для голосования 
	
	Участковая избирательная комиссия

	Подсчет голосов избирателей и определение результатов выборов

	129.
	Подсчет голосов избирателей 
	п.2 ст.68

 67-ФЗ
	Начинается сразу после окончания времени голосования и производится без перерыва до установления итогов голосования
	
	Участковая избирательная комиссия 

	130.
	Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
	ст.67 67-ФЗ
	После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии
	
	Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса

	131.
	Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам,  указанным в п.29 ст.68 67-ФЗ
	п.29 ст.68

67-ФЗ
	Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования
	
	Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц

	132.
	Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в окружную  избирательную комиссию 
	п.30 ст.68

67-ФЗ
	Незамедлительно после подпи- сания всеми присутствующими членами участковой  комиссии с правом решающего голоса и выдачи заверенных копий
	
	Участковые избирательные комиссии

	133.
	Определение результатов выборов депутатов Думы Нижневартовского района
	ст. 70

 67-ФЗ

ст.8.3 Закона 35-оз


	Не позднее чем через 5 дней со дня голосования 
	
	Окружные избирательные комиссии
	
	
	
	

	134.
	Направление зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами Думы Нижневартовского района пятого созыва, извещений о подписании протокола о результатах выборов 
	п.6 ст. 70

 67-ФЗ


	Незамедлительно после подписания протокола
	
	Окружные избирательные комиссии

	135.
	Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа  (иного документа) об освобождении от обязанностей , не совместимых со статусом  депутата Думы района, либо копии документа, удостоверяющего, что  им в трехдневный срок со дня получения извещения о подписании протокола  о результатах выборов было подано заявление об освобождении от таких обязанностей
	п.6 ст. 70

 67-ФЗ


	В пятидневный срок со дня получения извещения 
	
	Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами Думы района

	136.
	Направление в средства массовой информации общих результатов выборов по избирательным округам
	п.2 ст.72

67-ФЗ
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	
	Окружные избирательные комиссии

	137.
	Официальное опубликование  результатов выборов
	п.3 ст.72

 67-ФЗ
	не позднее чем через 1 месяц со дня голосования 
	
	Территориальная избирательная комиссия района

	138.
	Опубликование полных данных, содержащихся в протоколах окружных  избирательных комиссий 
	п.4 ст.72

 67-ФЗ
	Не позднее 2-х месяцев со дня голосования
	
	Территориальная избирательная комиссия района

	139.
	Регистрация избранных депутатов Думы района, выдача им удостоверений об избрании 
	
	После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом Думы района, требований, предусмотренных п.6 ст. 70 Федерального закона 67-ФЗ
	
	Территориальная избирательная комиссия


Закон ХМАО 35-оз -  Закон Ханты-Мансийского автономного округа «О выборах депутатов представительного органа местного самоуправления муниципального образования  в Ханты-Мансийском автономном округе» от 30 мая 2003 года № 35-оз

Закон ХМАО 36-оз -  Закон Ханты-Мансийского автономного округа «О системе избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» от 18 июня 2003 года № 36-оз. 

67-ФЗ -  Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.

Инструкция от 10.06.2008 № 168  - Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из средств бюджета муниципального образования избирательной комиссии муниципального образования, другим избирательным комиссиям в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (с изменениями, внесенными постановлением ИК ХМАО-Югры от 07.12.2010 № 519) от 10.07.2008 № 168.

Инструкция от 17.12.2009 № 378 – Инструкция о Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов при проведении выборов глав муниципальных образований населением и депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 17.12.2009 № 378
Метод.рекомендации ЦИК РФ -  Постановление Центризбиркома РФ от17.02.2010 N 192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий».

